## Hoja1
ANEXO A
Evaluación del presupuesto de ejecución del proyecto
Monto Total Presupuestado (con impuestos incluidos):
$______________________________________
ITEM |  | MONTO A GASTAR
Personal
Funcionamiento
Contratación de Servicios y Consultorías
Subtotales:
Desglose:
OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDADES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | MES DE INICIO | MES DE TÉRMINO | ITEM | MONTO A GASTAR
Crear espacios de fortalecimiento de la educación ambiental, tanto en el ámbito de la educación formal orientado a docentes, como en la no formal orientado a la ciudadanía en general. | Elaborar 30 objetos de aprendizaje para el Repositorio de Educación Ambiental Formal (docentes) del MMA. | Realizar catastro de información existente | Documento catastro (con información de los materiales y recursos educativos ambientales elaborados por CONAMA, el MMA y sus SEREMIS). | 1 | 3 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Clasificar la información catastrada | Documento Excel con materiales y recursos identificados (con nombre, unidad que lo creó, región, espacio en el cual se encuentra, temática ambiental, año de elaboración, tipo de recurso, descripción de los aspectos generales (público objetivo, cantidad de páginas, duración, y otros), descripción de los contenidos técnicos, elementos que pudieran requerir edición, entre otros). | 3 | 4 | Personal.
|  |  | Carpetas con archivos digitales (en formato original y archivo máster (con todos sus componentes y en formato editable, en caso de existir) de la información recopilada y almacenada (debidamente numerados y relacionados al archivo Excel). |  |  | Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Evaluar la información clasificada | Documento pauta de evaluación (que tenga como mínimo calidad y actualización de contenidos, abordaje y tratamiento de la temática, pertinencia para educación ambiental, aplicabilidad, diseño, calidad de redacción y ortografía). | 4 | 5 | Personal.
Funcionamiento.
|  |  | Documento Excel con calificación por material o recurso. |  |  | Contratación de servicios de consultoría.
|  | Seleccionar los materiales y recursos educativos que cumplan con las condiciones establecidas | Documento Excel con propuesta de materiales y recursos educativos clasificados (de acuerdo a la pauta de evaluación, con nota igual o superior a 5,0) en sus respectivos formatos y archivos máster (con todos sus componentes y en formato editable, en caso de existir). | 6 | 7 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Realizar un mapeo curricular para todos los niveles de educación parvularia y para 3° y 4° Medio | Mapeo curricular en educación parvularia y 3° y 4° Medio (presencia en temas ambientales del documento catastro). | 1 | 5 | Personal.
|  |  | Documento Excel con información sistematizada. |  |  | Funcionamiento.
|  |  | Informe con análisis de la presencia de las temáticas ambientales en el currículum chileno, para los cursos de 3° y 4° medio y educación parvularia. |  |  | Contratación de servicios de consultoría.
|  | Evaluar la pertinencia pedagógica de los materiales y recursos educativos seleccionados | Documento con evaluación de la pertinencia pedagógica de los recursos y materiales, junto a su aplicabilidad en los niveles educativos. | 7 | 8 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Crear 30 objetos de aprendizaje de educación formal para los niveles de educación parvularia y 7° básico a 4° medio | 30 objetos de aprendizaje (unidad de aprendizaje, referencia al recurso o material utilizado, y ficha de experiencia de aprendizaje). | 8 | 9 | Personal.
|  |  | Ficha de experiencia de aprendizaje (propuesta pedagógica asociada a temáticas ambientales, curso específico y a objetivos de aprendizaje de una asignatura; y propuesta de trabajo interdisciplinario). |  |  | Funcionamiento.
|  |  | Ficha de metadatos (con nombre del objeto de aprendizaje, presentación del material o recurso educativo, descripción del objeto de aprendizaje, objetivo pedagógico, temática ambiental, asignatura, curso, objetivo(s) de aprendizaje y palabras clave). |  |  | Contratación de servicios de consultoría.
|  | Subir información al Repositorio | Repositorio de Educación Ambiental Formal (docentes) del MMA. | 9 | 9 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
| Incorporar material y recursos educacionales al Repositorio de Educación Ambiental No Formal (Ciudadanía) del MMA. | Realizar catastro de información existente | Documento catastro (con información de los materiales y recursos educativos ambientales elaborados por CONAMA, el MMA y sus SEREMIS). | 1 | 3 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Clasificar la información catastrada | Documento Excel con materiales y recursos identificados (con nombre, unidad que lo creó, región, espacio en el cual se encuentra, temática ambiental, año de elaboración, tipo de recurso, descripción de los aspectos generales (público objetivo, cantidad de páginas, duración, y otros), descripción de los contenidos técnicos, elementos que pudieran requerir edición, entre otros). | 3 | 4 | Personal.
Funcionamiento.
|  |  | Carpetas con archivos digitales (en formato original y archivo máster (con todos sus componentes y en formato editable, en caso de existir) de la información recopilada y almacenada (debidamente numerados y relacionados al archivo Excel). |  |  | Contratación de servicios de consultoría.
|  | Evaluar la información clasificada | Documento pauta de evaluación (que tenga como mínimo calidad y actualización de contenidos, abordaje y tratamiento de la temática, pertinencia para educación ambiental, aplicabilidad, diseño, calidad de redacción y ortografía). | 4 | 5 | Personal.
|  |  | Documento Excel con de calificación por material o recurso. |  |  | Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Seleccionar los materiales y recursos educativos que cumplan con las condiciones establecidas | Documento Excel con propuesta de materiales y recursos educativos clasificados (de acuerdo a la pauta de evaluación, con nota igual o superior a 5,0) en sus respectivos formatos y archivos máster (con todos sus componentes y en formato editable, en caso de existir). | 6 | 7 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Generar ficha de metadatos para subir los materiales y recursos educativos al Repositorio de Educación Ambiental No Formal | Ficha de metadatos (con nombre del material o recurso educativo, temática ambiental, palabras clave, tipo de recurso y descripción). | 8 | 9 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Subir información al Repositorio | Repositorio de Educación Ambiental No Formal (Ciudadanía) del MMA. | 9 | 9 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
| Realizar un Seminario Educación Formal | Planificar el seminario | Documento con contenidos del Seminario (descripción de los participantes, duración, propuesta de programa, entre otros). | 1 | 9 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Gestionar la logística del seminario | Documento con gestión de la logística (determinación y gestión del lugar del seminario; compra de pasajes nacionales; coordinación, gestión y costo del alojamiento; coordinación, gestión y costo de la alimentación; entre otros). | 1 | 9 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Realizar la convocatoria del seminario | Documento de estrategia de convocatoria (envío de invitaciones, sistema de inscripción, confirmación de asistencia, entre otros). | 1 | 9 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Ejecutar el seminario | Listado de asistencia (PDF y Excel). | 1 | 9 | Personal.
|  |  | Traslado y entrega de materiales. |  |  | Funcionamiento.
|  |  | Registro fotográfico (entregado en digital). |  |  | Contratación de servicios de consultoría.
Documento con sistematización (temas abordados, metodología empleada, resultados y entrevista realizada al experto internacional).
Envío de certificados de participación (diseño, elaboración, envío y confirmación de recepción en Excel).
| Realizar un Seminario SNCAE | Planificar el seminario | Documento con contenidos del Seminario (descripción de los participantes, duración, propuesta de programa, entre otros). | 1 | 9 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Gestionar la logística del seminario | Documento con gestión de la logística (determinación y gestión del lugar del seminario; determinación y gestión del lugar de salida a terreno; compra de pasajes nacionales; compra de pasajes internacionales; coordinación, gestión y costo del alojamiento; coordinación, gestión y costo de la alimentación; coordinación del traslado para la salida a terreno; contratación de guías para la salida a terreno; entre otros). | 1 | 9 | Personal.
Funcionamiento.
|  |  | Materiales para los asistentes (a lo menos 400 bolsos con logos del MMA y del SNCAE). |  |  | Contratación de servicios de consultoría.
Propuesta de 3 premios de reconocimientos Establecimientos SNCAE (propuesta, gestión y compra de 3 premios)
|  | Realizar la convocatoria del seminario | Documento de estrategia de convocatoria (envío de invitaciones, sistema de inscripción, confirmación de asistencia, entre otros). | 1 | 9 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
|  | Ejecutar el seminario | Listado de asistencia (PDF y Excel). | 1 | 9 | Personal.
|  |  | Registro fotográfico (entregado en digital). |  |  | Funcionamiento.
|  |  | Envío de certificados de participación (diseño, elaboración, envío y confirmación de recepción en Excel). |  |  | Contratación de servicios de consultoría.
| Enviar material educativo | Embalar y etiquetar material educativo | Embalar guías en cajas. | 1 | 3 | Personal.
Funcionamiento.
|  |  | Etiquetar las cajas con la dirección de envío. |  |  | Contratación de servicios de consultoría.
|  | Distribuir material educativo | Distribuir cajas a las SEREMI del Medio Ambiente. | 1 | 3 | Personal.
Funcionamiento.
Contratación de servicios de consultoría.
* El desglose del presupuesto, no podrá ser modificado durante la Ejecución del Proyecto, sin previa aprobación de la contraparte técnica.